**密云区地震自然灾害风险普查项目**

招标文件

**招 标 人：北京市密云区地震局**

**招标代理公司：密云建设工程咨询中心**

**日 期：2022年 1 月 5 日**

目 录

[第一章 投标邀请 5](#_Toc85542321)

[第二章 投标人须知 9](#_Toc85542322)

[一、投标人须知资料表 9](#_Toc85542323)

[二、投标人须知正文 15](#_Toc85542324)

**[(一)说明](#_Toc85542325)** [15](#_Toc85542325)

[1．项目概况 15](#_Toc85542326)

[2．资金来源 16](#_Toc85542327)

[3．投标费用 16](#_Toc85542328)

[4．适用法律 17](#_Toc85542329)

**[(二)招标文件](#_Toc85542330)** [17](#_Toc85542330)

[5．招标文件构成 17](#_Toc85542331)

[6．招标文件的澄清 17](#_Toc85542332)

[7．招标文件的修改 17](#_Toc85542333)

**[(三)投标文件的编制](#_Toc85542334)** [17](#_Toc85542334)

[8．投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用 17](#_Toc85542335)

[9．投标文件构成及编制 18](#_Toc85542336)

[10．证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件 18](#_Toc85542337)

[11．投标报价 19](#_Toc85542338)

[12．投标保证金 19](#_Toc85542339)

[13．投标有效期 20](#_Toc85542340)

[14．投标文件的签署及规定 21](#_Toc85542341)

**[(四)投标文件的递交](#_Toc85542342)** [21](#_Toc85542342)

[15．投标文件的密封和标记 21](#_Toc85542343)

[16．投标截止期 22](#_Toc85542344)

[17．投标文件的修改与撤回 22](#_Toc85542345)

**[(五)开标及评标](#_Toc85542346)** [22](#_Toc85542346)

[18．开标 22](#_Toc85542347)

[19．组建评标委员会 23](#_Toc85542348)

[20．投标文件的初审与澄清 23](#_Toc85542349)

[21．投标偏离与无效投标 23](#_Toc85542350)

[22．比较与评价 24](#_Toc85542351)

[23．废标 26](#_Toc85542352)

[24．保密原则 26](#_Toc85542353)

**[(六)确定中标](#_Toc85542354)** [26](#_Toc85542354)

[25．中标候选企业的确定原则及标准 26](#_Toc85542355)

[26．确定中标候选企业和最终中标企业 26](#_Toc85542356)

[27．中标通知书 27](#_Toc85542357)

[28．签订合同 27](#_Toc85542358)

[29．履约保证金 27](#_Toc85542359)

**[(七)其它事项](#_Toc85542360)** [27](#_Toc85542360)

[30．招标代理费 27](#_Toc85542361)

[31．政府采购信用担保 27](#_Toc85542362)

[32．需补充的其它内容 28](#_Toc85542363)

[第三章 合同格式及条款 29](#_Toc85542364)

[第四章 评标方法和标准 35](#_Toc85542365)

[1.总则 35](#_Toc85542366)

[2.评审标准 35](#_Toc85542367)

[附表1符合性检查表 35](#_Toc85542368)

[附表2资格性检查表 36](#_Toc85542369)

[附表3综合评审评分细则 37](#_Toc85542370)

[第五章 采购需求 40](#_Toc85542371)

[第六章 附件——投标文件格式 44](#_Toc85542372)

[附件1 投 标 书 47](#_Toc85542373)

[附件2 授权委托书 48](#_Toc85542374)

[附件3 开标一览表 50](#_Toc85542375)

[附件4 分项报价表 51](#_Toc85542376)

[附件5 服务需求响应表 54](#_Toc85542377)

[附件6 服务技术方案及保障措施 57](#_Toc85542378)

[附件7 岗位及人员配置构成 58](#_Toc85542379)

[附件8 服务单位近三年（2018年12月1日2021年12月1日）类似服务业绩 60](#_Toc85542380)

[附件9 其他服务承诺 61](#_Toc85542381)

[附件10 服务单位认为需要提交的其他资料 62](#_Toc85542382)

[附件11 服务单位固定办公场所位置交通简图 63](#_Toc85542383)

[附件12 资格、资信证明文件 64](#_Toc85542384)

[附件13 投标人认为其他必要的内容 73](#_Toc85542393)

# 第一章 投标邀请

# **密云区地震自然灾害风险普查项目**公开招标公告

项目概况

密云区地震自然灾害风险普查项目(*采购标的*)采购项目的潜在供应商应在北京市公共资源交易服务密云区分平台（线上获取）和密云区檀东路188号产业基地（密云建设工程咨询中心）二层招标办公室（线下获取）（*地址*）获取采购文件，并于2022年1月25日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：MYZC-2021-C0388

项目名称：密云区地震自然灾害风险普查项目

采购方式：☑公开招标

预算金额：145.189002万元

采购需求：本项目采购服务内容为在密云区全区开展地震灾害致灾调查与评估各项工作。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成工作并通过验收。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录或被投诉记录；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的磋商；

（7）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，被列入失信被执行人、失信惩戒名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

（8）法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

时间：2022年1月5日至2022年1月11日，每天上午9时00分至11时30分，下午14时00分至16时00分（北京时间，法定节假日除外）

获取招标文件平台：投标人应在北京市公共资源交易服务密云区分平台关注本项目并下载招标文件。投标人如在规定的获取招标文件时间内，未按以下方式在上述平台（北京市公共资源交易服务密云区分平台）获取招标文件的，其投标无效。

售价：500元

注：线下领取招标文件需提交的资料：企业营业执照、被委托人委托书、委托人身份证复印件（原件备查）、近三个月被委托人的社保证明。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开标时间：2022年1月25日10 点00分（北京时间）

2、开标地点：北京市密云区公共资源交易中心开标室

## 五、公告期限

1、自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

因本项目在北京市密云区政府采购交易系统全过程备案管理，各潜在投标人必须向招标代理机构购买招标文件之前在北京市密云区政府采购交易系统（http://www.bjmy.gov.cn/ggzy-zfcg）成功注册报名并关注本项目，后需在“我的投标项目中”，点击所报名关注的项目，在采购文件一栏点击右侧上传按钮，附件上传营业执照。（如未上传，代理机构则无法确认报名，由此带来的风险由投标人自行承担），线上报名操作手册：进入北京市公共资源交易服务密云区分平台（http://www.bjmy.gov.cn/ggzy/）交易服务→下载中心→密云区政府采购系统使用手册（供应商），根据操作手册步骤进行网上报名并关注本项目。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：北京市密云区地震局

地址：北京市密云区新西路32号

联系方式：69041672

## 2.采购代理机构信息（如有）

名称：密云建设工程咨询中心

地　　址：密云区檀东路188号产业基地（密云建设工程咨询中心）二层招标办公室

联系方式：010-89030790

## 3.项目联系方式

项目联系人：周森

电　　话：010-89030790

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知资料表

本表是关于本项目采购的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。投标人须知资料表的条款号与投标人须知条款号相对应。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **内 容** |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：北京市密云区地震局  地 址：北京市密云区  联系人：王工  电 话：69041672 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：密云建设工程咨询中心  地址：密云区檀东路188号产业基地（密云建设工程咨询中心）二层招标办公室  联系人：周森  电话：010-89030790  E -mail：myqh2009@163.com |
| 1.1.3 | 项目名称 | 密云区地震自然灾害风险普查项目 |
| 1.1.4 | 项目编号 | MYCG-2021-0318 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 北京市密云区（具体地点由采购人指定） |
| 1.1.6 | 采购数量及内容 | 本项目采购服务内容为在密云区全区开展地震灾害致灾调查与评估各项工作 |
| 1.1.7 | 服务期限 | 自合同签订之日起30日内完成工作并通过验收。 |
| 1.1.8 | 质量要求 | 合格 |
| 1.2 | 合格的投标人 | 合格投标人的要求：   1. 投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：   1）具有独立承担民事责任的能力；  2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  6）法律、行政法规规定的其他条件。   1. 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的，不得参加本次项目的投标； 2. 在规定的获取招标文件时间内，投标人须按招标文件要求在北京市公共资源交易服务密云区分平台中关注本项目并下载招标文件。 |
| 1.3 | 联合体 | 是否允许联合体投标： 否 |
| 1.5 | 中小企业 | 是否仅限于面向中小企业采购： 否 |
| 2.2 | 项目预算金额 | 人民币145.189002万元 |
| 6.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2022年1月12日12时0分 |
| 6.1 | 招标文件的澄清 | 2022年1月11日18时0分 |
| 7.1 | 采购人修改招标文件的截止时间 | 2022年1月11日17时0分 |
| 7.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 8.1 | 投标范围 | 本项目共分1个包。 |
| 8.2 | 备选方案 | 是否允许提供备选方案： 否 |
| 9.1 | 投标文件内容 | 1. 近年财务状况的年份要求：   一年，指2020年度经会计师事务所出具的审计报告，或银行出具的资信证明；   1. 近年类似项目的定义及年份要求：   定义： 近年完成的类似服务业绩。  三年，指2018年12月1日—2021年12月1日。  详见第六章附件——投标文件格式 |
| 9.2 | 投标人需补充的其他材料 | 投标人认为需要提交的其他材料 |
| 11 | 投标报价 | 本投标报价为提供专业技术服务所需的全部费用。包括但不限于人员调配费、人员培训费、场地费、运输费、工资、食宿费、保险费、管理费、利润、税金及服务过程中设备设施及低值易耗品等所有工料费用等。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 0万元整 |
| 13.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 正本： 1 份、副本：0份、电子文档： 1 份 |
| 14.5 | 投标文件的装订 | 投标人自行选择是否分册装订，每册采用左侧方式装订，应牢固可靠，不易散落，建议胶装。 |
| 15.5 | 包装封皮 | 所有包装封皮和信封上均应：  (1)注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在(招标公告或投标邀请书表中规定开标时间)之前不得启封”的字样。  (2)在封装处加盖投标人公章，或由法定代表人(或其授权代表)签字。 |
| 16.1 | 递交截止时间及地点 | 本项目递交投标文件分为线上递交及线下递交方式  （1）线上递交：投标人应在开标之日2022年 1 月25日10点00分（北京时间）前，按照规定时间内，在北京市公共资源交易服务密云区分平台(http://www.bjmy.gov.cn/ggzy-zfcg)登陆政府采购系统，在线上传电子版投标文件。  （2）纸质递交：  纸质版投标文件资格册：正本：1份  纸质版投标文件商务技术册：正本：1份。  注：  1）如密云区公共资源交易服务平台系统出现不可预见性的故障导致投标人的电子投标文件无法解密成功，导致项目开、评标工作无法进行，将使用纸质投标文件（含纸质开标一览表）进行开标、资格性审查、符合性审查、综合评分等工作。  2）因投标人忘记数字证书登陆密码、解密数字证书发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标，由投标人自身承担一切后果。因采购人原因或交易系统发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。也可以转为纸质标书开、评标。  3）若投标人已申请多把数字证书，请注意使用差别，确保制作的投标文件和开标解密时使用的数字证书一致，否则造成解密失败的，由投标人负责。  4）投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件递交截止时间之前完成上传。 |
| 18.1 | 开标时间和地点 | 时间：2022年1月25日10时00分  地点：北京市密云区公共资源交易中心开标室 |
| 19.2 | 评标委员会构成 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表 1人（限采购人在职人员），专家4人 |
| 22.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22.4 | 政府采购优惠政策 | 1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对小型和微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标人应对提交的证明文件的真实性负责，提交的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 2. 促进中小企业发展政策：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人在本项目中提供的服务（均不包括使用大型、中型企业提供的服务）投标报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。符合条件的投标人须填写 “企业类型声明函” ，投标人应对提交的证明文件的真实性负责，提交的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3. 监狱企业扶持政策：监狱企业视同为小型或微型企业，所投服务为监狱企业提供的，将对该投标服务的投标价给予 10%的扣除。服务供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的监狱企业证明文件的真实性负责，提交的监狱企业证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 4. 促进残疾人就业政策：残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，所投服务为残疾人福利性单位提供的，将对该投标服务的投标价给予10%的扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。 5. 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。 6. 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中产品。 |
| 25.1 | 中标候选企业确定原则 | 综合评分法 |
| 25.2 | 确定中标候选企业 | 3名 |
| 29.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额： 合同价款3% |
| 30.1 | 招标代理费 | 向中标人收取招标代理费。 |
| 31.3 | 政府采购信用担保 | 政府采购专业信用担保公司名单：   1. 所有政府采购项目的信用担保专业的担保公司   中国投资担保有限公司  地址：北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼19层  联系人：刘尊  联系电话：010-88822559、010-88822659  移动电话：18701216551  传真：010-68437040、010-58472315  邮箱：liuzun@guaranty.com.cn   1. 北京市政府采购项目增加的信用担保公司  * 北京首创融资担保有限公司   地 址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心四号楼  联 系 人：杨阳、陈浩然  联系电话：010-58528750、010-58528760  移动电话：13488752033、18910210850  传真：010-58528757  电子邮箱：[yangyang@scdb.com.cn](mailto:yangyang@scdb.com.cn)；chenhaoran@scdb.com.cn   * 北京中关村科技融资担保有限公司   地址：北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层  联 系 人：高路、孙莹  联系电话：010-59705600-6011、6931  移动电话：13910831161、13720094769  传真：010-59705606  电子邮箱：tailiwendy@126.com |
| 32 | 需补充的其它内容 | 1. **采购人或招标采购代理机构将在开标前一天至投标截止期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。** 2. **不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。**   **查询及记录方式：采购人、监督人员或招标代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。**   1. **投标人不良信用记录以采购单位或招标代理机构查询结果为准，采购单位或招标代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。** |
| **构成本招标文件的各个组成部分应当互为解释，互为说明；如果有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。**  **本招标文件解释权归采购人所有。** |

## 二、投标人须知正文

### **(一)说明**

#### 1．项目概况

1.1采购人：系指采购人及其委托的招标代理机构。

1.1.1采购人：特指依法进行本次采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为：详见***投标人须知资料表***。

1.1.2招标代理机构：受采购人委托，组织本次采购活动的代理机构。本项目的招标代理机构为：详见***投标人须知资料表***。

1.1.3 本招标项目名称、项目编号：见***投标人须知资料表***。

1.1.4 本招标项目服务地点：见***投标人须知资料表***。

1.1.5本次采购数量及内容：见***投标人须知资料表***。

1.1.6 本招标项目的服务期限：见***投标人须知资料表***。

1.1.7 本招标项目的质量要求：见***投标人须知资料表***。

1.2满足以下条件的服务方是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1投标人须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2.2投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的，不得参加本次项目的投标；

1.2.3在规定的获取招标文件时间内，投标人须按招标文件要求在北京市公共资源交易服务密云区分平台中关注本项目并下载招标文件。

1.2.4符合***投标人须知资料表***中规定的其他要求。

1.3如***投标人须知资料表***中允许联合体投标，对联合体规定如下：（不适用）

1.3.1两个投标人以上可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。

1.3.5联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.6大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。

1.3.7对联合体投标的其他资格要求见***投标人须知资料表***。

1.4凡受托为采购本次招标的货物和服务进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.5若***投标人须知资料表***中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目采购人的任何机构，不得参加投标。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，上述投标人的资格将被取消。

1.8采购人在任何时候发现投标人有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任并取消其中标资格，如果采购合同已经履行的，给采购人、其他投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任：

1.8.1提供虚假的资料。

1.8.2与其他投标人恶意串通。

1.8.3向采购人或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

1.8.4中标后不按照招标文件和其投标文件与采购人订立合同。

#### 2．资金来源

2.1本项目采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项(包括财政性资金和纳入财政管理的自筹资金)。

2.2如财政主管部门要求公布预算金额及分项或分包控制金额的，则预算金额和分项或分包控制金额见***投标人须知资料表***。

#### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

#### 4．适用法律

4.1本次招标属服务类政府采购，采购人、代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受规定的法律规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### **(二)招标文件**

#### 5．招标文件构成

5.1要求提供服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。除所述各章节内容外，采购人在招标期间发出的补充通知和其它正式有效函件均是招标文件的组成部分。

5.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

#### 6．招标文件的澄清

6.1投标人若对招标文件有任何疑问，应***投标人须知资料表***规定的时间前，以书面形式向采购人提出澄清要求，送达至招标代理人。地址：密云区檀东路188号产业基地（密云建设工程咨询中心）二层招标办公室；联系人：韩杰。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的疑问或要求对招标文件做出澄清，采购人都将于***投标人须知资料表***规定的时间前以书面形式予以统一澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

#### 7．招标文件的修改

7.1在***投标人须知资料表***规定的时间前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2采购人可以视采购具体情况，可以在招标文件要求提交投标文件的截止时间三(3)日前延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知投标人。

7.3招标文件的修改内容为招标文件的有效组成部分，对招、投标双方具有约束力，与招标文件具有同等法律效力。投标人在收到修改通知后，应立即向采购人回函确认已收到修改通知，但是投标人的回函不作为其收到修改通知的唯一证据。

### **(三)投标文件的编制**

#### 8．投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1投标人可对招标文件中所列的所有服务进行投标，除非在***投标人须知资料表***中另有规定。但无论如何，均不得将一包中的内容拆开投标。

8.2如***投标人须知资料表***中允许提供备选方案，投标人可提交符合招标文件要求备选投标方案及其报价，但要明确标明“备选方案”。备选方案只能有一个，提供两个以上备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。如不允许提交备选方案，所有提交备选方案的投标将作为无效投标被拒绝。

8.3无论招标文件是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准(如有)，并提供相关证明文件，否则投标将作为无效投标被拒绝。

8.4投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9．投标文件构成及编制

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投 标 书(格式)

附件2——授权委托书（格式）

附件3——开标一览表(格式)

附件4——分项报价表(格式)

附件5——服务需求响应表（格式）

附件6——服务技术方案及保障措施

附件7——岗位及人员配置构成

附件8——服务单位近三年（2018年12月1日-2021年12月1日）类似服务业绩

附件9——其他服务承诺

附件10——服务单位认为需要提交的其他资料

附件11——服务单位固定办公场所位置交通简图

附件12——资格、资信证明文件

附件13——投标人认为其他必要的内容

**注：如为联合体投标，须提供联合体所有成员资料。**

9.2除上述要求外，投标文件还应包括本须知内第10条相关文件，投标人需补充的其他材料详见***投标人须知资料表***。

9.3所有投标人和投标货物和服务的资格证明文件均应为合法、有效文件，否则将被视为该文件未被递交。

9.4上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 10．证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物和服务主要技术指标和性能或服务内容和服务方案的详细说明。

10.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时确定无效投标的取舍标准。

10.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

#### 11．投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2投标人应在投标分项报价表上标明投标服务及相关服务的单价(如适用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1本投标报价为提供专业技术服务所需的全部费用。包括但不限于人员调配费、人员培训费、场地费、运输费、工资、食宿费、保险费、管理费、利润、税金及服务过程中设备设施及低值易耗品等所有工料费用等。

11.4为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据上述条款的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

11.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知相关规定规定，将被认为是无效投标而被拒绝。

11.6每种服务只能有一个投标报价。招标采购单位不接受具有附加条件的报价。

#### 12．投标保证金

12.1投标人应提供***投标人须知资料表***中规定金额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

(2)中标企业不按本须知相关规定与采购人签订合同的；

(3)中标企业不按本须知相关规定提交履约保证金的；

(4)中标企业不按本须知相关规定缴纳招标代理费。

12.3递交方式：投标人可自主选择采用电汇、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等方式，且应在投标截止时间以前到达招标人指定账户或递交（保函）。

█不采用电汇、支票、汇票、本票方式的，须从投标人企业基本账户转出，应当在投标截止时间以前到达下述招标人指定账户：

账户名称：密云建设工程咨询中心

账 号：/

开户行：/

异地联行号：/

12.4投标人携带汇款凭证、授权委托书及受托人身份证复印件（加盖投标人公章）及开户许可证或基本账户证明材料复印件（加盖投标人公章）送至招标代理机构核验，由招标代理机构向投标人出具加盖单位财务章的已收取投标保证金凭证。投标人将招标代理机构出具的已收取投标保证金凭证（原件扫描件加盖单位公章）和汇款凭证（原件扫描件加盖单位公章）及开户许可证或基本账户证明材料（原件扫描件加盖单位公章）一同纳入投标文件中。

12.5凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为无效投标被拒绝。

12.6联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.7中标企业的投标保证金，在与采购人签订合同后五个工作日内办理无息退还手续。

12.8未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起五个工作日内无息退还投标人。

#### 13．投标有效期

13.1投标应在规定的开标日后，按照***投标人须知资料表***中规定时间内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标被拒绝。

13.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 14．投标文件的签署及规定

14.1投标人应按***投标人须知资料表***中的规定准备和递交投标文件正本、副本以及电子文档，每份纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表按招标文件规定在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”(标准格式附后)，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5投标人自行选择是否分册装订，每册采用左侧方式装订，投标文件的装订应牢固可靠，不易散落，建议胶装。对因装订不牢造成的文件散失而造成的投标无效，由投标人自行承担。

### **(四)投标文件的递交**

#### 15．投标文件的密封和标记

15.1投标文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。

15.2投标时，投标人应将投标文件正本、副本、电子文档分开单独密封，且在封皮正面标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。

15.3为方便开标唱标，投标人除在投标文件中装订“开标一览表”外，还应单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。

15.4为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金(支票、汇票、保函正本、电汇底单复印件)”与“投标保证金信息表”密封于同一信封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

15.5所有包装封皮和信封上均应：

(1) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在(招标公告或投标邀请书表中规定开标时间)之前不得启封”的字样。

(2)在封装处加盖投标人公章，或由法定代表人(或其授权代表)签字。

15.6如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件过早启封概不负责，并将导致其投标被拒绝。

15.7无论招标结果如何，投标人所递交的所有投标资料(正本、副本、电子文档)均不予退还。

#### 16．投标截止期

16.1投标人应在***投标人须知资料表***中规定的截止日期和时间内，派人将投标文件递交采购人，递交地点应是***投标人须知资料表***邀请书中规定的地址。

16.2采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购人将拒绝并原封退回在投标截止期后收到的任何投标文件。

#### 17．投标文件的修改与撤回

17.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达开标地点，采购人将予以接受，并视为投标文件的组成部分。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知相关条款规定编制、密封、标记和发送。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知相关条款规定予以没收。

### **(五)开标及评标**

#### 18．开标

18.1采购人将按***投标人须知资料表***规定的开标时间和地点组织公开开标，采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人提交法定代表人身份证明文件（适用于法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于非法定代表人），出示个人有效身份证明文件原件及复印件（复印件须加盖公章），以证明其出席。

18.2开标时，由投标人或其推选的代表，以及公证人员(如有)检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人当众拆封、宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金、招标文件允许提供的备选方案等内容。未宣读的投标价格、价格折扣、备选方案等实质内容，评标时不予承认。投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

18.3除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

18.4采购人将对唱标内容做开标记录，并存档备查。

#### 19．组建评标委员会

19.1评标委员会根据招标采购的特点按照有关规定依法组建，并负责评标工作。

19.2评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人（限采购人在职人员），专家4人。

#### 20．投标文件的初审与澄清

20.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

20.1.1**资格性检查** 指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.1.2**符合性检查**。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2澄清文件将作为投标文件的一部分。

20.2.3算术错误及文字歧义将按以下方法更正：投标文件中“开标一览表”(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表” (报价表)为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2.4如果投标人不接受对其错误和歧义的更改，其投标将作为无效投标被拒绝。

#### 21．投标偏离与无效投标

21.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

21.2在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被作为无效投标被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被作为无效投标被拒绝：

**(1)报价超过项目采购预算，采购人无法支付的；**

**(2)未按招标文件规定的形式和数量交纳投标保证金的；**

**(3)未按招标文件要求在封装处加盖投标人公章，或由法定代表人(或其授权代表)签字或签章；**

**(4)投标有效期不足的；**

**(5)未按照招标文件规定要求签署、盖章的；**

**(6)投标人不接受对其算术计算错误（如有）修正的；**

**(7)投标人提供选择性报价或提供多个方案的（招标文件要求提供或说明可以接受选择性报价或多个方案的除外）；**

**(8)投标人将项目中(未分包)或一个分包中(项目有多个分包)的货物及服务拆开投标的；**

**(9)投标文件无法定代表人签字，或无被授权代表签字，或被授权代表非经投标单位正式合法授权，或未加盖公章的；**

**(10)不具备招标文件中规定资格、资信要求或未按要求提供的；**

**(11)投标人以他人名义投标、相互串通投标的；**

**(12)投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的；**

**(13)投标人或投标货物不符合国家/地方各级主管部门对其强制性规定或要求的；**

**(14)评标委员会认为不能实质上满足招标文件其他要求的；**

**(15)属于招标文件中所列无效投标情形；**

**(16)不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。**

#### 22．比较与评价

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在***投标人须知资料表***中规定采用下列一种评标方法：

(1)最低评标价法。指以价格为主要因素确定中标候选企业的评标方法，即在全部满足招标文件实质性响应要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选企业或中标企业的评标方法。

(2)综合评分法。即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选企业或中标企业的评标方法。

22.3备选方案的评审。如投标人须知资料表中允许提交备选方案，评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的投标人为第一中标候选企业或中标企业，且开标时报出的备选方案满足招标文件要求、报价低于主方案时，采购人才可考虑选用备选方案。

22.4政府采购优惠政策

22.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对小型和微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标人应对提交的证明文件的真实性负责，提交的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

22.4.2促进中小企业发展政策：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人在本项目中提供的服务（均不包括使用大型、中型企业提供的服务）投标报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。符合条件的投标人须填写 “企业类型声明函” ，投标人应对提交的证明文件的真实性负责，提交的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

22.4.3监狱企业扶持政策：监狱企业视同为小型或微型企业，所投服务为监狱企业提供的，将对该投标服务的投标价给予 10%的扣除。服务供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的监狱企业证明文件的真实性负责，提交的监狱企业证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

22.4.4促进残疾人就业政策：残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，所投服务为残疾人福利性单位提供的，将对该投标服务的投标价给予10%的扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

22.4.5鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

22.4.6鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中产品。

#### 23．废标

23.1出现下列情形之一，将导致项目废标(即本项目的所有投标被拒绝)：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

23.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

#### 24．保密原则

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2除了依法向政府采购监管部门提供情况外，评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选企业的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.3投标人试图影响采购人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### **(六)确定中标**

#### 25．中标候选企业的确定原则及标准

25.1评标委员会确定实质上响应招标文件且满足***投标人须知资料表***中规定的下列条件之一者为中标候选企业：

(1)如果采用最低评标价法，按评审后报价由低到高顺序排列。报价相同的，按技术指标优劣排列。

(2)如果采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价得分均相同的，按技术指标优劣排列，如技术技术指标得分均相同的，按服务指标优劣排列。

25.2评标委员会推荐***投标人须知资料***中规定数量的中标候选企业。

#### 26．确定中标候选企业和最终中标企业

26.1评标委员会将根据评标标准，推荐已排序中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

26.2招标代理机构在评标结束后五(5)个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告后五(5)个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人。

26.3如采购人审查确认中标候选人不能满足招标文件资格要求，可以要求原评标委员会进行重新评审。原评标委员会根据采购人的审查意见，按照原评标方法和标准重新评审。采购人将根据新的中标候选人排序，对排名第一的中标候选人进行审查。

#### 27．中标通知书

27.1中标人确定后，招标采购单位将在规定的媒体上发布中标公告，投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在中标公告发布之日起七(7)个工作日内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公告期外提出的质疑，招标采购单位将不予以受理。

27.2在发布中标公告的同时，招标采购单位以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 28．签订合同

28.1中标人应当自发出中标通知书起三十(30)日内与采购人签订书面合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28.3中标通知书发出后，中标人放弃中标(不可抗力因素除外)，须承担相应的法律责任。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与其他中标人或中标候选人签订合同，或依法重新招标。

#### 29．履约保证金

29.1中标人应按***投标人须知资料表***规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

29.2除29.1规定的情形外，政府采购利用担保试点范围内的项目，中标供货方可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

29.2如果中标人未按规提交履约保证金，视为中标人放弃中标，须承担相应的

法律责任。

### **(七)其它事项**

#### 30．招标代理费

30.1除非投标人须知资料表中有其他规定，中标企业参考原国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)和国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的标准，签订合同时向招标代理机构支付招标代理费。

30.2招标代理费的支付形式包括：支票、汇票和电汇。

#### 31．政府采购信用担保

31.1投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

31.2投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

31.3合格的政府采购专业信用担保公司名单详见***投标人须知资料表***。

#### 32．需补充的其它内容

32.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

32.2其他详见***投标人须知资料表***

# 第三章 合同格式及条款

**一、采购合同格式**

(**本合同仅供参考，最终正式合同以双方签订为准**)

**政 府 采 购 合 同**

**合同编号：**

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署日期：

**合　　　同　　　书**

甲方：

乙方：

(甲方)在 中所需 (服务内容)经北京市密云区地震局以 方式（招标编号： ）在国内进行采购。经评标委员会评定 (乙方)为本项目的中标服务单位。甲方、乙方双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

**一、合同文件**

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书； b.中标通知书； c.投标文件（含澄清文件）；

d.招标文件（含招标文件补充通知）；e.合同补充条款或协议。

**二、合同范围和条件**

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

**三、服务期限及要求**

服务期限：

本合同要求提供的服务要求详见招标文件。

**四、合同价款**

本合同为总价为人民币 元。

分项价格：

**五、付款方式**

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

**六、合同的生效**

本合同一式6份，本合同经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签署且加盖单位印章后生效。

**七、合同一般条款**

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后应付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方承担的密云区地震自然灾害风险普查项目的全部服务。

(4) “甲方”系指 。

(5) “乙方”系指根据合同规定提供服务的公司。

(6) “现场”系指合同项下需要提供服务的地点。

2. 服务标准

2.1提供的规划标准应与招标文件的规定相一致。

2.2若招标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相投标准及规范为准。

3. 付款方式

详见合同特殊条款。

4. 质量保证及检验

4.1 乙方应按照甲方指定的时间提供服务。

4.2 在履行合同过程中， 如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

4.3 如果乙方毫无理由地拖延提供服务的时间，将受到以下制裁:违约损失赔偿或终止合同。

5. 违约赔偿

5.1 除合同第6条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可从应付服务费中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟提供服务一天，按应付合同总价的0.5％计收。 但违约赔偿费的最高限额为合同总价的5％。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

5.2 除合同第6条规定外，甲方无故逾期支付服务费用的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算，逾期付款违约金的计算方法：逾期付款金额×中国人民银行发布的同期同类贷款利率×逾期天数。

5.3 除合同第6条规定外，因甲方原因导致变更、中止或者终止合同的，甲方应按实际已完成的服务工作向乙方结算服务款。

6. 不可抗力

6.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

6.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

7. 税费

7.1 根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

7.2 根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

8. 履约保证金或保函

8.1乙方应在合同签订后 3 天内，向甲方提交合同金额 履约保证金或保函。有效期 ，期满后的10个工作日内，甲方将履约保证金无息退还乙方。如合同期满续签的，保证金自动转为新合同的保证金，待双方合同履行完毕后按照新合同约定退还。

8.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

8.3 履约保证金应使用本合同货币（人民币），按下述方式之一提交：

8.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的方式或甲方可接受的其他方式。

8.3.2 支票、汇票、现金或保函等。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权向政府采购中心提出书面建议，要求从履约保证金中补偿。

8.5 乙方提供的履约保证金应按谈判文件所附的格式提供，与此有关的费用由乙方负担。

9. 合同争议的解决

9.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可提请北京市仲裁委员会仲裁。

9.2 仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

9.3 仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

9.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

10. 违约终止合同

甲方在乙方违约的情况下，如果：

(1) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内入驻和提供服务;

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在以上情况下，并不影响甲方向乙方提出相应的索赔违约金。

11. 破产终止合同

11.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

12. 转让和分包（本项目不适用）

12.1经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

13. 合同修改

13.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

14. 通知

14.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

15. 计量单位

15.1 除招标文件中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

16. 适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

17. 合同生效及其它

17.1 合同在双方签字盖章后开始生效。

17.2 本合同一式六份，以中文书写，具有同等法律效力。

17.3 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

17.4乙方须主动配合接受结果查究，本合同最终结算金额以审计审定金额为准，但不得高于中标金额。

17.5本项目合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

**八、合同特殊条款**

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。按合同一般条款序号有下列各项：

1. 定义：

(5)甲方：本合同甲方系指： 。

(6)乙方：本合同乙方系指 。

(7)现场：本合同项下需要提供服务的地点位于：甲方指定地点

2. 服务标准

以招标文件的规定为准，招标文件没有规定的，以国家有关规定为准。

3. 付款方式

**合同签订后15天内，支付合同价款的30%预付款，完成全部工作并通过市区两级验收合格后，依据财政拨款进度支付至合同价款的90%，剩余10%作为质保金，经审计审定后，支付审定金额剩余款额。**

4. 其他：

甲 方：　　　　　　　　　　　　 乙 方：

名　　称：(印章)　　　　　　 　　名　　称：(印章)

全权代表(签字)：　　 　　　　　 全权代表(签字)：

地　　址：　　　　　　　　　　 　地　　址：

邮政编码：　　　　　 　　　　　　邮政编码：

电　　话：　　　　 　　　　　　　电　　话：

开户银行：　 　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号： 　　　　　　　　　　　帐　　号：

# 第四章 评标方法和标准

### 1.总则

评标委员会将按照招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，评委评分保留1位小数(价格部分得分保留2位小数)。评委打分汇总方式为：取平均分，最终得分保留2位小数。

### 2.评审标准

附表1符合性检查表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照或其他证明材料一致 |
| 2 | 投标书签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人单位公章 |
| 3 | 投标人招标文件的获取 | 符合招标文件对投标人获取文件的要求 |
| 4 | 投标文件的响应性 | 不存在投标人须知21.3款所列无效投标的情形 |

附表2资格性检查表

| 序号 | 项目内容 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 独立承担民事责任的能力 | 具有有效的营业执照或其他证明材料 | 投标人须提供加盖单位公章的证书复印件或扫描件予以证明。 |
|  | 税收缴纳记录 | 具有近一年内（企业）任意3个月税收缴纳记录 | 投标人须提供近一年内（企业）任意3个月税收缴纳记录加盖单位公章的复印件或扫描件予以证明。 |
|  | 社会保障资金缴纳记录 | 具有近一年内（企业）任意3个月社会保障资金缴纳记录 | 投标人须提供近一年内（企业）任意3个月社会保障资金缴纳记录加盖单位公章的复印件或扫描件予以证明。 |
|  | 审计报告 | 具有2020年度由会计师事务所出具的审计报告或提供银行出具的资信证明。 | 具有2020年度由会计师事务所出具的审计报告或提供银行出具的资信证明。 |
|  | 信誉及财务状况 | 企业信誉和财务状况良好，具备完善的售后服务体系，近三年无重大违法记录和严重的用户投诉，产品、工程未发生质量问题及安全事故。 | 投标人须提供加盖单位公章并法定代表人或委托代理人签字或盖章的承诺书。 |
|  | 违法失信行为 | 投标人在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 采购人或招标采购代理机构将在开标前一天至投标截止期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 |
|  | 企业关联关系承诺书 | 1)不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商；  2)与受托直接或间接为本次招标标的提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商及相关联的附属机构无任何关联。 | 投标人须提供加盖单位公章并法定代表人或其委托代理人签字或盖章的承诺书。 |

附表3综合评审评分细则

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审**  **条款** | **评审内容及分值** | **分值** | **打分标准** |
| 价格  (10分) | 价格 | 10 | 完全满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。  投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值。 |
| 商务  部分  (15分) | 1.组织机构 | 6 | 组织机构设置合理的，企业管理层次清晰，得3-6分。 |
| 组织机构设置较合理的，企业管理层次较清晰，得1-3（不含）分。 |
| 组织机构设置欠合理的，企业管理层次不够清晰， 0-1（不含）分。 |
| 2.同类项目业绩 | 9 | 评委根据投标人的近三年完成的类似业绩，提供一份业绩证明材料的得1.5分，满分9分（以合同复印件为依据，提供中标通知书的需附合同）。 |
| 技术  部分  (75分) | 1.对项目理解程度 | 12 | 根据投标人对本项目相关信息的了解情况进行综合评审。理解深刻，得8-12分。 |
| 根据投标人对本项目相关信息的了解情况进行综合评审。理解程度一般， 3-8（不含）分。 |
| 根据投标人对本项目相关信息的了解情况进行综合评审，理解程度较差，0-3（不含）分。 |
| 2. 项目服务方案 | 20 | 评委根据投标人提供针对本项目的服务方案合理、全面、可行，得14-20分。 |
| 评委根据投标人提供针对本项目的服务方案较合理、较全面、基本可行，得7-14（不含）分。 |
| 评委根据投标人提供针对本项目的服务方案不够合理、不够全面，得0-7（不含）分。 |
| 3. 日常管理方案及实施检查措施 | 13 | 针对本项目日常管理方案、实施检查措施考虑全面、到位，整体进度合理，充分满足检查要求，得9-13分。 |
| 针对本项目日常管理方案、实施检查措施考虑较为全面、较为到位，整体进度较为合理，基本满足检查要求，得4-9（不含）分。 |
| 针对本项目日常管理方案、实施检查措施考虑不够全面、到位，整体进度欠合理，无法满足检查要求，得0-4（不含）分。 |
| 4.人员配备方案 | 20 | 投标人针对本项目人员配备情况，包括项目负责人、技术负责人及主要技术人员（须附人员名单、社保证明、资质证书、人员简介或类似项目业绩经验等证明材料，并加盖投标人公章）  （1）地震灾害致灾调查与评估分项技术负责人具有副高级以上职称（地质工程相关专业）得3分，技术负责人具有负责完成3项及以上活动断层探测项目的得3分；主要技术人员具有副高级及以上职称至少2人（构造地质、地球物理相关专业各一名）得2分；  （2）地震灾害风险评估与区划分项技术负责人具有副高级以上职称（结构工程/土木工程及相关专业）得3分，技术负责人具有建筑抗震设计规范以及建筑抗震加固等级培训证书的得2 分；主要技术人员具有副高级及以上职称至少2人（结构工程、土木工程、固体地球物理专业），并承担过易损性分析类项目及任务1项以上的得2分；主要技术人员具有地震灾害风险普查地方任务培训证书的得2分。  （3）成果质检及成果汇交技术负责人具有地震灾害风险普查成果质检核查及汇交工作经验得3分 |
| 5.服务保障与服务承诺 | 10 | 投标人针对本项目提供的服务保障与服务承诺全面、可行，得6-10分。 |
| 投标人针对本项目提供的服务保障与服务承诺较为全面、基本可行，得3-6（不含）分。 |
| 投标人针对本项目提供的服务保障与服务承诺不够全面，得0-3（不含）分。 |

政府采购优惠政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对小型和微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标人应对提交的证明文件的真实性负责，提交的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2、促进中小企业发展政策：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人在本项目中提供的服务（均不包括使用大型、中型企业提供的服务）投标报价给予10%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。符合条件的投标人须填写 “企业类型声明函” ，投标人应对提交的证明文件的真实性负责，提交的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3、监狱企业扶持政策：监狱企业视同为小型或微型企业，所投服务为监狱企业提供的，将对该投标服务的投标价给予 10%的扣除。服务供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的监狱企业证明文件的真实性负责，提交的监狱企业证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

4、促进残疾人就业政策：残疾人福利性单位将视同为小型或微型企业，所投服务为残疾人福利性单位提供的，将对该投标服务的投标价给予10%的扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

5、鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

6、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中产品。

# 第五章 采购需求

**一、项目概况**

1、项目名称：密云区地震自然灾害风险普查项目

2、预算金额：145.189002万元（人民币）

3、服务期限：自合同签订之日起30日内完成本项目全部工作并通过验收

**二、服务范围：**

在密云区全区开展地震灾害致灾调查与评估各项工作。

**三、服务内容及要求**

1、供应商独立承担密云区地震灾害风险普查工作，并熟悉具体技术内容和实施细节，制定行之有效的技术方案，以便及时快速开展相关工作；供应商需具有相关业绩，证明具有完成密云区地震灾害风险普查工作的技术实力。

2、供应商应围绕本项目工作特点组建不少于10人的技术人员队伍，要求具备本科以上学历或相关业务工作经验，各分项技术负责人（地震灾害致灾调查与评估、地震灾害风险评估与区划）须具有副高级以上技术职称，技术人员队伍组建需包括构造地质、地质工程、固体地球物理、地震勘探、土木工程、结构工程专业的人员，做到合理分配任务，确保任务按时完成。为保证本项目实施周期内人员稳定性，供应商应出具技术人员有效的本单位在职证明、本单位社保证明。

3、供应商负责完成密云区地震灾害致灾调查与评估工作，收集密云区内晚第四纪活动断层现有成果和区域内钻孔资料，对密云区内夏垫—程各庄断裂制定有针对性的活动断层补充探测可行性技术方案，经密云区地震局组织专家审核通过后，实施完成夏垫—程各庄断裂补充探测工作，在此基础上，编制全区1:5万活动断层分布图、1:25万地震构造图、1:25万场地类别分区图，编写各类图件说明书。

4、供应商负责完成密云区地震灾害风险评估与区划工作，开展不少于75万平方米面积的房屋建筑抽样调查，形成房屋抽样详查报告。

5、供应商负责完成密云区6类房屋设施（居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心、市政设施）的承灾体重点隐患排查，每类房屋设施重点隐患核查10栋，其中对存在隐患的房屋设施，需查明隐患情况、确定隐患等级。

6、供应商应负责完成密云区地震灾害风险普查工作所有成果的汇交工作，保证成果数据符合地震行业成果质检核查和汇交要求，其中活动断层及地震构造工作成果还需满足此单项工作内容验收满足中国地震灾害防御中心数据库入库要求。

7、负责密云区地震灾害风险普查成果的维护及后续任务跟进，代表密云区地震局对市、区普查办提出的各项任务要求进行技术回应，保证在项目实施周期及完成后2年内随时有技术人员跟进地震灾害风险普查工作阶段性总结及汇报工作。

8、配合北京市地震局开展地震灾害风险评估和区划工作。

**四、工作内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **具体任务及说明** | **开展工作内容及说明** |
| ① | 活断层补充调查 | 晚第四纪活动断层现有成果的收集转化及补充调查，为编制重点区活断层避让区划图提供依据。 | 夏垫—程各庄断裂（密云段）5km：排钻总进尺150米；槽探2个；年代样品不少于6个。 |
| ② | 活断层分布图编制 | 区级1:5万活断层分布图编制 | 资料收集 |
| 编图（矢量化、清绘）1:5万活断层分布图1幅 |
| ③ | 地震构造图编制 | 区级1:25万地震构造图编制 | 资料收集 |
| 编图（矢量化、清绘）1:25万地震构造图1幅 |
| ④ | 场地工程条件普查钻孔探测 | 区级场地地震工程地质条件普查钻孔探测，获取典型场地相关数据。开发区、西田各庄地区布设三个标准探测孔（单孔孔深50米）。每个钻孔需开展钻探、标准贯入测试、剪切波速测试、取样及土动三轴试验。 | 钻孔及测试费用 |
| ⑤ | 沉积层结构调查及场地类别划分 | 收集场地钻孔资料，选择适当方法进行场地类型划分，编制1:25万场地类型分区图 收集整理安评报告中钻孔数据、相关行业历史钻探成果等资料，开展数字化及入库工作。每区按不少于40个钻孔资料收集计算，实际费用按钻孔实际收集个数计算。 | 资料收集 |
| 1:25万场地类型分区图1幅。 |
| 2 | 项目服务费 | 地震灾害：重点隐患排查 |  |
| ① | 获取各行业部门的地震灾害重点隐患底数 | 与区级各行业管理部门或普查办沟通协调，获取区级各行业部门对以下6类（居民住宅；大中小学校舍；医疗卫生设施；社会服务保障设施；商业中心；市政设施）房屋设施数据，用于地震灾害重点隐患工作。 | 房屋设施目标：居民住宅；大中小学校舍；医疗卫生设施；社会服务保障设施；商业中心；市政设施。 获取行业部门的底数，主要是与区级各行业管理部门或普查办沟通协调的工作。 |
| ② | 获取6类房屋设施调查数据 | 取居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心、市政设施等6类房屋设施的承灾体调查数据；核查数据质量，转换格式，整合成符合地震灾害重点隐患等级评级要求的数据。 | 居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心、市政设施等6类房屋设施，按照每类核查10栋的量，每栋0.1万元的标准，每类房屋设施按照1万元的标准开展现场核查，小计6万。 |
| 数据挂接和格式转换按照每区5万的标准开展工作。 |
| ③ | 地震灾害隐患风险等级评定 | 对于存在隐患的各级各类房屋设施查明隐患情况，确定隐患等级 | 根据现行相关技术规范标准，对于存在隐患的各级各类房屋设施查明隐患情况，确定隐患等级。 |
| 3 | 项目服务费 | 地震灾害：风险评估与区划 |  |
| ① | 房屋承灾体抽样详查 | 基于普查数据，按照建筑物抽样详查的要求，收集建筑物抽样详查调查表、建筑物详查图纸、现场调研照片，完成详查建筑物的电子地图标注。 | 覆盖钢结构、钢混结构（多层、高层）、砖混结构、砖木结构、工业厂房、空旷结构等结构类型，兼顾年代、层数、设防标准、场地情况、地域分布及用途等因素，每种结构类型不少于50栋的目标，收集建筑设计总说明、结构设计总说明、建筑平面施工图、结构平面施工图、结构构件设计详图、内部承重构件和非承重构件的照片、电子地图位置标注；每个区的抽样详查面积总和不少于75万平方米。 |
| ② | 房屋抽样详查报告编制 | 根据区级任务量和具体实施情况，编写房屋抽样详查总结报告。 | 各区房屋抽样详查总结报告1份 |
| ③ | 人员伤亡修正评估（可选择） | 基于历史震害，分析人员伤亡情况和主要影响因素，开展人员伤亡因素补充分析，完成区级人员伤亡修正评估。 | 根据区域特点，分析确定区内造成人员伤亡的因素的清单，编制人员伤亡修正评估报告。 |

**五、服务成果**

（一）地震灾害致灾调查与评估

1、数据成果

1）活动断层分布数据

2）活动断层探测成果数据

3）地震工程地质条件钻孔数据

4）区级1:25万地震构造数据

5）区级1:25万场地类型分区数据

2、图件成果

1）区级1:5万主要活动断层分布图

2）区级1:25万地震构造图

3）区级1:25万场地类型分区图

3、文字报告成果

1）区级1:25万地震构造图说明书

2）区级1:5万活动断层分布图说明书

3）区级1:25万场地类型分区图说明书

4）区级地震灾害致灾调查技术报告

5）区级致灾调查与评估成果质检报告

（二）地震灾害致灾调查与评估

1、数据成果

1）6类房屋设施重点隐患核查数据

2、文字报告成果

1）6类房屋设施重点隐患风险等级评定报告

（三）地震灾害风险评估与区划

1、数据成果

1）房屋建筑抽样详查数据

2、文字报告成果

1）房屋建筑抽样详查报告

2）房屋抽样详查质检报告

# 第六章 附件——投标文件格式

密云区地震自然灾害风险普查项目

投标文件

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

目 录

附件1——投 标 书(格式)

附件2——授权委托书（格式）

附件3——开标一览表(格式)

附件4——分项报价表(格式)

附件5——服务需求响应表（格式）

附件6——服务技术方案及保障措施

附件7——岗位及人员配置构成

附件8——服务单位近三年（2018年12月1日-2021年12月1日）类似服务业绩

附件9——其他服务承诺

附件10——服务单位认为需要提交的其他资料

附件11——服务单位固定办公场所位置交通简图

附件12——资格、资信证明文件

附件13——投标人认为其他必要的内容

附件1 投 标 书

致：*(采购人)*

根据贵方为(*项目名称*)项目招标采购货物及服务的投标邀请(*项目编号和包号*),签字代表 (*姓名、职务*)经正式授权并代表投标人(*投标人名称、地址*)提交下述文件

1)提供投标须知规定的全部投标文件

2)以 形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　 　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交的服务报价为：

人民币（小写）： 　元，人民币（大写）： 元。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第 *号(项目编号、补充通知)(如果有的话)*。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本项目投标有效期为自开标日起 个日历日。

5.投标人保证在招标文件中规定的服务期限内完成此项目的管理工作，服务期限为： 。

6.在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

7. 我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 传 真：

电话： 电子函件：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称： (并加盖公章)

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

日 期：

附件2 授权委托书

本授权委托书由 （投标人名称）出具， （姓名）系我方的法定代表人。现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改 （项目名称） （标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（含身份证复印件）及委托代理人身份证复印件

投标人： （单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

附：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （单位公章）

日期 年 月 日

附件3 开标一览表

项目名称：

项目编号： 包号(如有分包)：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 人民币： 元 ，大写： 元 |
| 服务期限 |  |
| 投标声明 | ***备注：投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价*** |
| 备选方案  (如招标文件允许) |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

附件4 分项报价表

项目名称：

项目编号： 包号(如有分包)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **费用项目** | **具体任务及说明** | **开展工作内容及说明** | **工作量** | **单位** | **服务费用（元）** | |
| **单价** | **总价** |
| **一** | 项目服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目服务费 | 地震灾害：致灾调查与评估 |  |  |  |  |  |
| ① | 活断层补充调查 | 晚第四纪活动断层现有成果的收集转化及补充调查，为编制重点区活断层避让区划图提供依据。 | 夏垫—程各庄断裂（密云段）5km：排钻总进尺150米；槽探2个；年代样品不少于6个。 | 5 | km |  |  |
| ② | 活断层分布图编制 | 区级1:5万活断层分布图编制 | 资料收集 | 1 | 项 |  |  |
| 编图（矢量化、清绘）1:5万活断层分布图1幅 | 1 | 幅 |  |  |
| ③ | 地震构造图编制 | 区级1:25万地震构造图编制 | 资料收集 | 1 | 项 |  |  |
| 编图（矢量化、清绘）1:25万地震构造图1幅 | 1 | 幅 |  |  |
| ④ | 场地工程条件普查钻孔探测 | 区级场地地震工程地质条件普查钻孔探测，获取典型场地相关数据。开发区、西田各庄地区布设三个标准探测孔（单孔孔深50米）。每个钻孔需开展钻探、标准贯入测试、剪切波速测试、取样及土动三轴试验。 | 钻孔及测试费用 | 3 | 孔 |  |  |
| ⑤ | 沉积层结构调查及场地类别划分 | 收集场地钻孔资料，选择适当方法进行场地类型划分，编制1:25万场地类型分区图 收集整理安评报告中钻孔数据、相关行业历史钻探成果等资料，开展数字化及入库工作。每区按不少于40个钻孔资料收集计算，实际费用按钻孔实际收集个数计算。 | 资料收集 | 40 | 孔 |  |  |
| 1:25万场地类型分区图1幅。 | 1 | 幅 |  |  |
| 2 | 项目服务费 | 地震灾害：重点隐患排查 |  |  |  |  |  |
| ① | 获取各行业部门的地震灾害重点隐患底数 | 与区级各行业管理部门或普查办沟通协调，获取区级各行业部门对以下6类（居民住宅；大中小学校舍；医疗卫生设施；社会服务保障设施；商业中心；市政设施）房屋设施数据，用于地震灾害重点隐患工作。 | 房屋设施目标：居民住宅；大中小学校舍；医疗卫生设施；社会服务保障设施；商业中心；市政设施。 获取行业部门的底数，主要是与区级各行业管理部门或普查办沟通协调的工作。 |  |  |  |  |
| ② | 获取6类房屋设施调查数据 | 取居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心、市政设施等6类房屋设施的承灾体调查数据；核查数据质量，转换格式，整合成符合地震灾害重点隐患等级评级要求的数据。 | 居民住宅、大中小学校舍、医疗卫生设施、社会服务保障设施、商业中心、市政设施等6类房屋设施，按照每类核查10栋的量，每栋0.1万元的标准，每类房屋设施按照1万元的标准开展现场核查，小计6万。 | 60 | 栋 |  |  |
| 数据挂接和格式转换按照每区5万的标准开展工作。 | 1 | 区 |  |  |
| ③ | 地震灾害隐患风险等级评定 | 对于存在隐患的各级各类房屋设施查明隐患情况，确定隐患等级 | 根据现行相关技术规范标准，对于存在隐患的各级各类房屋设施查明隐患情况，确定隐患等级。 | 1 | 区 |  |  |
| 3 | 项目服务费 | 地震灾害：风险评估与区划 |  |  |  |  |  |
| ① | 房屋承灾体抽样详查 | 基于普查数据，按照建筑物抽样详查的要求，收集建筑物抽样详查调查表、建筑物详查图纸、现场调研照片，完成详查建筑物的电子地图标注。 | 覆盖钢结构、钢混结构（多层、高层）、砖混结构、砖木结构、工业厂房、空旷结构等结构类型，兼顾年代、层数、设防标准、场地情况、地域分布及用途等因素，每种结构类型不少于50栋的目标，收集建筑设计总说明、结构设计总说明、建筑平面施工图、结构平面施工图、结构构件设计详图、内部承重构件和非承重构件的照片、电子地图位置标注；每个区的抽样详查面积总和不少于75万平方米。 | 750000 | ㎡ |  |  |
| ② | 房屋抽样详查报告编制 | 根据区级任务量和具体实施情况，编写房屋抽样详查总结报告。 | 各区房屋抽样详查总结报告1份 | 1 | 份 |  |  |
| ③ | 人员伤亡修正评估（可选择） | 基于历史震害，分析人员伤亡情况和主要影响因素，开展人员伤亡因素补充分析，完成区级人员伤亡修正评估。 | 根据区域特点，分析确定区内造成人员伤亡的因素的清单，编制人员伤亡修正评估报告。 | 1 | 份 |  |  |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 招投标代理服务费 | 招标代理取费标准(新)发改价格[2011]534号 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 施工临时占地补偿费 | 6公里活断层探测，施工占地宽20米，5公里，总计占地10万平方米 |  | 100000 | ㎡ | 80000.00 |  |
| 3 | 不可预见费 | 项目服务费的3% |  | 1 | 项 | 42288.06 |  |
| **三** | **合计** |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **密云区地震自然灾害风险普查项目 详细勘察** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项 目 | | 计费 单位 | 收费基价（元） | 系数 | 实物工作量 | 勘察实物工作收费（元） | 备注 |
| 一 | 活断层补充调查 | |  |  |  |  |  | 按每孔15米考虑 |
| (一) | 工程勘察收费 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钻孔 | D≤10（m) Ⅲ类土 | m |  |  | 100 |  |  |
| 10＜D≤20（m) Ⅴ类土 | m |  |  | 50 |  |  |
| 2 | 槽探 | D＞2（m³) Ⅴ类土 | m³ |  |  | 2.94 |  | 5米槽探 |
| 3 | 取样 | 锤击法取土样 D≤30（m) | 件 |  |  | 100 |  |  |
| 4 | 试验 | 取样常规试验 | 件 |  |  | 100 |  |  |
| 5 | 岩土工程勘察 ∑1～3 | | 元 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程勘察技术工作收费 | | 元 |  |  |  |  |  |
| **（二）** | **其他费用** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试验点放点 | | 组日 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 钻机进出场 | | 组日 |  |  | 10 |  | 10处不同地方 |
| 3 | 试挖费用 | | 项 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 晚第四纪活动断层现有成果的收集转化 | | 组日 |  |  | 7 |  |  |
| 4 | 合计∑1～3 | |  |  |  |  |  |  |
| **（三）** | **活断层补充调查 各项合计费用** | | | | | |  |  |
| 二 | 场地工程条件普查钻孔探测 | |  |  |  |  |  | 30m/孔 |
| (一) | 工程勘察收费 | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钻孔 | D≤10（m) Ⅲ类土 | m |  |  | 15 |  |  |
| D≤10（m) Ⅴ类土 | m |  |  | 15 |  |  |
| 10＜D≤20（m) Ⅴ类土 | m |  |  | 30 |  |  |
| 20＜D≤30（m) Ⅴ类土 | m |  |  | 30 |  |  |
| 2 | 取样 | 锤击法取土样 D≤30（m) | 件 |  |  | 60 |  |  |
| 3 | 标准贯入度 | D≤20（m) Ⅲ类土 | 次 |  |  | 60 |  |  |
| 20＜D≤50（m) Ⅲ类土 | 次 |  |  | 30 |  |  |
| 4 | 剪切波速测试 | D≤20（m) | 次 |  |  | 60 |  |  |
| 20＜D≤30（m) | 次 |  |  | 30 |  | 单孔法 |
| 塑料管 | m |  |  | 90 |  |  |
| 5 | 岩土工程勘察 ∑1～3 | | 元 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程勘察技术工作收费 | | 元 |  |  |  |  |  |
| 7 | 三轴压缩试验 | 不固结不排水 | 组 |  |  | 17 |  |  |
| 固结不排水 | 组 |  |  | 17 |  |  |
| 固结排水 | 组 |  |  | 17 |  |  |
| 8 | 室内试验收费 ∑6～7 | | 元 |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程勘察技术工作收费 | | 元 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计∑4、5、8、9 | | 元 |  |  |  |  |  |
| **（二）** | **其他费用** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 试验点放点 | | 组日 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 钻机进出场 | | 组日 |  |  | 3 |  | 3处不同地方 |
| 3 | 试挖费用 | | 项 |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 合计∑1～3 | |  |  |  |  |  |  |
| **（三）** | **场地工程条件普查钻孔探测 各项合计费用** | | | | | |  |  |
| 参照文件：《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本） | | | | | | | | | |

附件5 服务需求响应表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 招标文件服务项目  标准 | 投标文件对应  标准 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

附件6 服务技术方案及保障措施

投标人根据自身情况在投标文件中提供针对本项目编制的服务方案。服务方案应包括但不限于以下内容：

1、对项目理解程度；

2、项目服务方案；

3、日常管理方案及实施检查措施；

4、项目人员配备方案

5、服务保障与服务承诺；

附件7 岗位及人员配置构成

本项目服务人员包括管理层和各岗位服务人员的配置方案，项目负责人及项目组成员业绩和经验，提供项目组织结构图(自拟)；投标人根据自身人员配备方案情况合理设置、分配。

（一）本项目服务人员包括管理层和各岗位服务人员，投标人根据自身情况合理设置、分配。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 人数 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总计 |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)： （二）人员配置方案，项目负责人及技术人员业绩和经验，提供项目组织结构图(自拟)；拟派项目负责人资格证书。

1.项目管理机构配备情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 职称 | 学历及工作经历 | | | |
| 学历 | 专业 | 工作年限 | 个人参加类似项目的业绩 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.项目负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | | 年龄 |  | |
| 职务 |  | | 职称 |  | | 学历 |  | |
| 参加工作时间 | |  | | | 担任项目负责人年限 | | |  |

说明：本表须附身份证复印件等证明材料

3.技术负责人简历表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 性别 |  | | 年龄 |  | |
| 职务 |  | | 职称 |  | | 学历 |  | |
| 参加工作时间 | |  | | | 担任项目负责人年限 | | |  |

说明：本表须附身份证复印件等证明材料

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

附件8 服务单位近三年（2018年12月1日2021年12月1日）类似服务业绩

（加盖单位公章的复印件）

每个业绩资料应包括合同、中标通知书（如有），以合同为依据，合同必须附关键页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目简介 | 合同金额  (万元) | 目前状态 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、本表不够时可以复制。

2、相关合同证明及用户方项目负责人及联系方式，并提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页及签字盖章页复印件作为证明。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

附件9 其他服务承诺

（内容自拟）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖单)：

附件10 服务单位认为需要提交的其他资料

1、服务单位相关资质情况（相关资质指行政主管部门、工商、银行等部门颁发的资质）；

2、认为需要提交的其他资料。

···

附件11 服务单位固定办公场所位置交通简图

附件12 资格、资信证明文件

目录

12-1 企业基本情况表

12-2 独立承担民事责任

12-3 缴纳税收和社会保障资金的良好记录

12-4 审计报告

12-5 信誉及财务状况

12-6 企业关联关系承诺书

12-7 与投标人存在关联关系的单位情况说明

12-8 招标文件要求的其他资格证明文件

### 12-1 企业基本情况表及组织机构

企业基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | | | | | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | | | | | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 | |  | | | 职称 |  |
| 联系方式 | 联系人 | |  | | | 电话 |  |
| 传真 | |  | | | 网址 |  |
| 开户银行 |  | | | | | 账号 |  |
| 员工总人数 |  | | | 其中 | 技术人员 | |  |
| 管理人员 | |  |
| 工人 | |  |
| 组织机构 | | 后附公司组织机构图 | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 企业内部管理制度 | 后附企业内部管理制度 | | | | | | |
| 其他 |  | | | | | | |

### 12-2 独立承担民事责任

有效的营业执照或其他证明材料（投标人须提供加盖单位公章的证书复印件或扫描件予以证明）

12-3 缴纳税收和社会保障资金的良好记录

近一年内（企业）任意3个月税收缴纳记录证明文件复印件

近一年内（企业）任意3个月社会保障资金缴纳记录证明文件复印件

(须加盖本单位公章)

### 12-4 审计报告

具有2020年度经会计师事务所出具的审计报告或提供银行出具的资信证明。（投标人须提供加盖单位公章的复印件或扫描件。）

### 12-5 信誉及财务状况

企业信誉和财务状况良好，具备完善的售后服务体系，近三年无重大违法记录和严重的用户投诉，产品、工程未发生重大质量问题及安全事故。（投标人须提供加盖单位公章并法定代表人或委托代理人签字或盖章的承诺书。）

### 12-6 企业关联关系承诺书

**说明：**

1.承诺书格式由投标人自制，但承诺内容必须包括但不限于以下内容：

1)不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

2)与受托直接或间接为本次招标标的提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构无任何关联。

2．承诺书必须加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

12-7 与投标人存在关联关系的单位情况说明

说明：投标人应当依据自身存在的以下情况，如实披露与本企业存在关联关系的等单位情况：

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

（3）与本企业同一投资主体的其他企业；

（4）与本企业同一商标品牌的企业。

与我企业存在关联关系的企业如下：

1、

2、

3、

…………

注：须有投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖投标人单位公章。

### 12-8 招标文件要求的其他资格证明文件

**说明：**

1. 投标人必须提供上述附件中未列明而在招标文件中要求的资格证明文件原件(原件扫描件加盖单位公章)予以证明，如满足***第二章 投标人须知 第1.2条***对合格投标人其他要求的证明文件。

2. 无论招标文件是否要求，投标人均应符合法律、行政法规规定的其他条件(如有)，并提供相关证明材料。

附件13 投标人认为其他必要的内容

目录

13-1 投标保证金

13-1-1 投标保证金

13-1-2 投标保证金信息表(格式)

13-2 政府采购信用担保履约担保函(格式)

13-3 中小企业类型声明函（工程、服务）或监狱企业声明函（如有）

13-3-1 中小企业类型声明函（工程、服务）或监狱企业声明函

13-3-2 残疾人福利性单位声明函

13-4 其他相关证明文件

### 13-1 投标保证金

13-1-1 投标保证金

说明：投标人采用电汇、支票、汇票、本票方式的，应携带汇款凭证、授权委托书及受托人身份证复印件（加盖投标人公章）及开户许可证复印件（加盖投标人公章）送至招标代理机构核验，由招标代理机构向投标人出具加盖单位财务章的已收取投标保证金凭证。投标人将招标代理机构出具的已收取投标保证金凭证（复印件加盖单位公章）和汇款凭证（复印件加盖单位公章）及开户许可证（复印件加盖单位公章）一同纳入投标文件中。13-1-2 投标保证金信息表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **具体信息** | | | |
| 1 | 项目名称 |  | | | |
| 2 | 项目编号 |  | | 包 号 |  |
| 3 | 保证金情况 | 金 额 |  | | |
| 4 | 形 式 | □支票□汇票□电汇□其它，请注明： | | |
| 5 | 公司名称(全称) |  | | | |
| 6 | 通讯地址 |  | | | |
| 7 | 开户银行(全称) |  | | | |
| 8 | 银行账号 |  | | | |
| 9 | 项目负责人 | 姓 名 |  | | |
| 10 | 所在部门 |  | | |
| 11 | 办公电话 |  | | |
| 12 | 手 机 |  | | |
| 13 | 传 真 |  | | |
| 14 | 电子邮箱 |  | | |
| 15 | 承诺书 | 致：*(招标代理机构)*  我公司在贵公司组织的 项目(招标编号： )中若获得中标资格，我公司保证在领取中标通知书时按招标文件的规定向贵公司一次性支付招标代理费。  退还保证金时请按以上信息划入我公司账户(需与保证金凭证上所载的账户信息一致)。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我公司将承担全部责任和损失。  特此承诺！ | | | |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称(盖章)：

**说明：**此表与投标保证金凭证密封在一起，在投标时单独递交。

### 13-2 政府采购信用担保履约担保函

编号：

(采购人)：

鉴于你方与 (以下简称供货方)于 年 月 日签定编号为 的《 政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供货方应在 年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供货方的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

**一、保证责任的情形及保证金额**

(一)在供货方出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2) 。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 %数额为 元(大写 )，币种为 。(即主合同履约保证金金额)

**二、保证的方式及保证期间**

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供货方按照主合同约定的供货/完工期限届满后 日内。

如果供货方未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

**三、承担保证责任的程序**

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供货方违约事实的证明材料。

如果你方与供货方因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

**四、保证责任的终止**

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供货方修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供货方修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

**五、免责条款**

1．因你方违反主合同约定致使供货方不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供货方的另行约定，全部或者部分免除供货方应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供货方不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

**六、争议的解决**

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

**七、保函的生效**

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年 月 日

### 13-3 中小企业类型声明函、监狱企业声明函及残疾人福利性单位声明函（如有）

13-3-1：投标人企业类型声明函（工程、服务）或监狱企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

提示：投标人为监狱企业的，本项可提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13-3-2：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 13-4 其它相关证明文件

**说明：**

1. 投标人可以提供自身的获奖证书、荣誉证书、资质证书等可以证明投标人实力的文件，且相关材料在有效期内。

2. 投标人提供的全部资料应准确详细，以便评标委员会能做出有依据的和客观的判断。

3. 投标人将他自认为有助于进一步说明其实力和能力的资料(诸如投标人在某一领域或方面的专长)。